## Sheet1
天韵Soundbar设计输入
电子 | 输入 | 天韵输入 | 天韵确认
WIFI模块 |  | WIFI Audio-A11 | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
Bar 蓝牙模块 | CSR8670 二合一 |  | 需保证产品设计的稳定性和可靠性.
Sub 蓝牙模块 | CSR6570 |  | 需保证产品设计的稳定性和可靠性.
MCU |  | 芯唐 NUC505 | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
Bar 功放IC | TAS5731M 2X30W |  | OK
Sub 功放IC | TPA3116D2 2X50W |  | OK
功率 | 需测试小米功率后确定 | Bar2X15W， Sub70W, THD<1%，奋达T-388 70W时THD为7.3% | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
Sub 与Bar之间的延时 |  | 参考小米音响的设计 | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
输入端子 |  | 适配器端子一个，RCA输入端子一对，Line in 输入端子一个 | 删除USB端子及USB功能
按键 |  | 四个按键，开关，播放/暂停，音量+，音量- | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
模式 | 白色LED显示AUX/WIFI/BT |  | OK
遥控器 |  | 用现有的天韵遥控器. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
Sub指示灯 | 天韵3D图中Sub没有指示灯，需要天韵后续输入 | 3D图中有指示灯,请按3D图中的位置进行设计.蓝色LED常亮为Bar与Sub已连接，闪烁为未连接 | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
Bar 适配器 | 24V 3A 带3C认证 |  | OK
Sub 电源 | 开关电源 24V输出 |  | OK
声学
声道 | 2.1 |  | OK
Bar 喇叭 | 6X2寸中音+2X13芯丝膜高音 |  | OK
Sub 喇叭 | 8寸低音 |  | OK
Bar 声学容积 | 参考奋达T-388 |  | 如需改变原3D图的尺寸请提出.
Sub 声学容积 | 参考奋达T-388 |  | 如需改变原3D图的尺寸请提出.
Bar 声学结构 | 风管设计 |  | OK
Sub 声学结构 | 风管设计 |  | OK
音效 |  | 无论是电影或音乐输入，音效均为DPS模式 | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
低音调节 |  | 参考小米. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
音质参考 |  | 小米 Soundbar | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
结构
Bar 前壳 | 1.使用ABS，是否需要防火料？ 2. 尺寸及造型是依据“JPG效果图还是3D示意图”，因为两个不一样 3.壁厚3mm 4.中间粘一块透明显示片，效果与奋达T-388一样 | 1.要防火,2.依3D为准.3.同3D 4.是. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
Bar 后壳 | 1.使用ABS，是否需要防火料？ 2. 尺寸及造型是依据“JPG效果图还是3D示意图”，因为两个不一样 3.壁厚3mm 4.背部嵌两只M4铜螺母 5.底部加两块硅胶垫，垫片是平片还是斜片？ 6.表面哑光细纹，效果与奋达T-388一样 | 1/2/3同上.4/5/6参考小米. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
Bar 网罩 | 1.使用0.5mm SPCC铁网，网孔规格和表面处理与奋达T-388一样 2.塑胶弧形支撑架使用ABS，是否需要防火料？ 3.需要天韵输入LOGO设计 | 1.参考奋达2.要防火3.LOGO用现有,LOGO位置今天提供. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
Sub 箱体 | 1. 使用15mm MDF，是否需要普通环保还是CARB环保要求？ 2. 箱体表面处理需要天韵输入，贴皮还是喷漆？ 3.顶部装饰板使用ABS，需要天韵输入表面处理 4.顶部没有指示灯，是否需要？ 5.风管使用ABS，表面处理需要天韵输入，内部接纸管 | 1.普通环保.2.贴黑色PVC皮3.磨砂处理.4.图上有指示灯,按图设计.5.磨砂. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
Sub 脚钉 | 使用公模黑色橡胶脚钉4个 | 黑色. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
其它 | 天韵是否有跌落等试验标准？ | 样机完成后提供. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
软件
开关机：在关机的状态下短按bar或遥控器电源键开机，相应的输入模式灯亮；在开机的状态下长按bar电源键3s或短按遥控器电源键关机，所有的输入模式灯灭，待机红灯亮
| 模式切换：开机状态下短按bar开关键或遥控器mode键切换输入模式功能，相应的输入模式灯亮； |  | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
播放/暂停：开机状态下按bar播放/暂停键或遥控器播放/暂停键切换播放与暂停 音量+/-: 开机状态下短按bar或遥控器音量键调整音量，音量变化时闪灯提示，在最大或最小时“嘟”声提示
模式切换顺序：WIFI/蓝牙/AUX， 记忆关机前的那个模式 WIFI模式 1. 开机后短按bar电源键或遥控器mode键切换到WIFI模式同时WIFI模式LED灯亮 2. BAR与遥控器音量键起作用但与连接的WIFI设备音量不同步--同P1音量要同步. 3. BAR与遥控器播放/暂停按键不起作用--要起作用. 蓝牙模式 1. 开机后短按bar电源键或遥控器mode键切换到蓝牙模式同时蓝牙模式LED灯亮，语音提示”蓝牙等待配对“ 2. 蓝牙连接完成后会听到“滴”的一声 3. BAR与遥控器音量与连接的蓝牙设备音量同步 4. BAR与遥控器播放/暂停与连接的蓝牙设备同步 5. 支持切到蓝牙模式后自动回连 6.长按播放暂停键断开当前蓝牙设备. AUX模式 1. 开机后短按bar电源键或遥控器mode键切换到AUX模式同时AUX模式LED灯亮 2. BAR与遥控器音量键起作用 3. BAR与遥控器播放/暂停按键不起作用
低音箱上蓝色LED常亮为Bar与Sub已连接，闪烁为未连接
声吧和低音炮无信号30分钟后自动待机,有信号后自动开机,进入待机再开机后音量复位30%.
|  | 用遥控器控制声吧和低音炮的待机，（低音炮待机时亮红灯？） | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
|  | RCA和Line in只有一个模式，两个通道都接入的话最后一个接入的生效，拔掉一个后留下的那个生效 | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
遥控器按键 是否需要增加单独的低音音量+/-键? 是否需要增加静音键？ 上一曲/下一曲在哪个模式下起作用？
配件
适配器 | 24V 3A 带3C认证 |  | OK
Sub电源线 | 参考奋达T-388 |  | OK
音频线 | RCA音频线，长度1.5M | 待手板样机完成后再定. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
遥控器 | 参考奋达T-388 | 用现有遥控器. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
螺丝胶塞套装 | 参考奋达T-388 |  | OK
挂墙支架 | 参考奋达T-388还是天韵有其它要求？ | 同奋达 | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
包装
说明书 | 参考奋达T-388 | 待手板样机完成后再定. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
配件纸盒 | 参考奋达T-388 | 待手板样机完成后再定. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
遥控器PE带 | 参考奋达T-388 | 待手板样机完成后再定. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
Bar PE带 | 参考奋达T-388 | 待手板样机完成后再定. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
Bar 保丽龙 | 参考奋达T-388 | 待手板样机完成后再定. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
Bar 卡通箱（黑白印刷） | 参考奋达T-388 | 待手板样机完成后再定. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
Sub PE带 | 参考奋达T-388 | 待手板样机完成后再定. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
Sub 保丽龙 | 参考奋达T-388 | 待手板样机完成后再定. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.
Sub 卡通箱（黑白印刷） | 参考奋达T-388 | 待手板样机完成后再定. | 按"天韵输入"列表中的内容进行设计.